## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Braimi Albert |  |  | Projet: | P_POO
Temps total: |  | 13 heures 0 minutes |  |  | Date: | 27.08.2025 au 31.10.2025
|  | 420 | 360 | 780
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
39 | 2025-09-27 | 1 | 30 | Documentation | Écouter le prof parler | Expliquations à propos du cdc, git, etc
39 | 2025-09-27 |  | 30 | Implémentation | Création du repo git, journal de travail, etc… |  | Analyse | 1 | 0
39 | 2025-09-27 |  | 30 | Implémentation | Création de l'illustration du jeu |  | Implémentation | 2 | 5
39 | 2025-09-27 |  | 30 | Implémentation | Création de l'illustration du jeu sur figma |  | Test | 3 | 10
36 | 2025-09-03 |  | 30 | Documentation | Écouter le prof parler | Expliquations sur l'utilisation de figma. | Documentation | 4 | 15
36 | 2025-09-03 | 1 | 30 | Implémentation | Céation des user stories. |  | Absent | 5 | 20
36 | 2025-09-03 |  | 40 | Documentation | Documentation en lien avec markdown. |  |  | 6 | 25
36 | 2025-09-03 |  | 50 | Implémentation | Rédaction du rapport |  |  | 7 | 30
37 | 2025-09-10 | 1 | 30 | Implémentation | Modifcation des userstories pour qu'elles soient conforme avec les remarques du prof. |  |  | 8 | 35
38 | 2025-09-17 | 2 |  | Documentation | Documentation en lien avec les forms | Je ne savais pas quoi faire je ne comprennais rien au forms |  |  | 40
38 | 2025-09-17 | 1 |  | Analyse | Je refais l'exos drones pour bien comprendre |  |  |  | 45
39 | 2025-09-24 | 1 |  | Implémentation | Reprise de l'exo drones dans le projet |  |  |  | 50
39 | 2025-09-24 |  | 30 | Implémentation | Ajout des mouvements |  |  |  | 55
39 | 2025-09-23 |  | 30 | Documentation | Prise de connaissance des conventions de codage
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))